## Sheet1
Task Name | Duration | Start | Finish | Resource
CTF13 draft release to suppliers | 1 day | 2013-02-01 08:00 | 2013-02-01 17:00 | WG
A_COMP 2013 Review | 43 days | 2013-02-01 08:00 | 2013-04-02 17:00 | WG
Develop January PLASC and EOTAS 2014 | 103 days | 2013-02-08 08:00 | 2013-07-02 17:00 | WG
Specification | 21 days | 2013-02-08 08:00 | 2013-03-08 17:00 | WG
Draft specification release | 1 day | 2013-02-08 08:00 | 2013-02-08 17:00 | WG
Supplier review period | 16 days | 2013-02-11 08:00 | 2013-03-04 17:00 | Suppliers
Version 1 specification release | 1 day | 2013-03-08 08:00 | 2013-03-08 17:00 | WG
xslt development | 18 days | 2013-06-04 08:00 | 2013-06-27 17:00 | WG
Draft fileset release | 1 day | 2013-06-04 08:00 | 2013-06-04 17:00 | WG
Supplier review period | 11 days | 2013-06-05 08:00 | 2013-06-19 17:00 | Suppliers
Final fileset release | 1 day | 2013-06-27 08:00 | 2013-06-27 17:00 | WG
DEWi developments | 1 day | 2013-07-02 08:00 | 2013-07-02 17:00 | M4/WG
Release to supplier test DEWi sites for PLASC & EOTAS 2014 | 1 day | 2013-07-02 08:00 | 2013-07-02 17:00 | M4/WG
Develop Attendance 2014 | 167 days | 2013-02-08 08:00 | 2013-09-30 17:00 | WG
Specification | 21 days | 2013-02-08 08:00 | 2013-03-08 17:00 | WG
Draft specification release | 1 day | 2013-02-08 08:00 | 2013-02-08 17:00 | WG
Supplier review period | 16 days | 2013-02-13 08:00 | 2013-03-06 17:00 | Suppliers
Version 1 specification release | 1 day | 2013-03-08 08:00 | 2013-03-08 17:00 | WG
xslt development | 18 days | 2013-09-03 08:00 | 2013-09-26 17:00 | WG
Draft fileset release | 1 day | 2013-09-03 08:00 | 2013-09-03 17:00 | WG
Supplier review period | 11 days | 2013-09-04 08:00 | 2013-09-18 17:00 | Suppliers
Final fileset release | 1 day | 2013-09-26 08:00 | 2013-09-26 17:00 | WG
DEWi developments | 1 day | 2013-09-30 08:00 | 2013-09-30 17:00 | M4/WG
Release to supplier test DEWi sites for Attendance & NDC 2014 | 1 day | 2013-09-30 08:00 | 2013-09-30 17:00 | M4/WG
Spring SDF meetings | 21 days | 2013-02-15 08:00 | 2013-03-15 17:00 | Suppliers
Software Development Forum meeting | 1 day | 2013-02-15 08:00 | 2013-02-15 17:00 | Suppliers/WG
Spec review period: PLASC, EOTAS & Attendance 2014 | 16 days | 2013-02-18 08:00 | 2013-03-11 17:00 | Suppliers
Software Development Forum meeting | 1 day | 2013-03-15 08:00 | 2013-03-15 17:00 | Suppliers/WG
CTF13 final release to suppliers | 1 day | 2013-03-01 08:00 | 2013-03-01 17:00 | WG
CBDS (standard) change cycle | 1 day | 2013-04-02 08:00 | 2013-04-02 17:00 | WG
CBDS 1314 published - Pupil/School | 1 day | 2013-04-02 08:00 | 2013-04-02 17:00 | WG
A_COMP published | 1 day | 2013-04-02 08:00 | 2013-04-02 17:00 | WG
Publish 1314 Learning Activity codeset (look-up) | 1 day | 2013-04-02 08:00 | 2013-04-02 17:00 | WG
Publish 1314 Learning Activity Provider codeset (look-up) | 1 day | 2013-04-02 08:00 | 2013-04-02 17:00 | WG
NDC 2013 Reporting Arrangements Released | 1 day | 2013-04-09 08:00 | 2013-04-09 17:00 | WG
WED 2013 on DEWi | 22 days | 2013-04-16 08:00 | 2013-05-15 17:00 | M4/WG
WED 2013 DEWi development | 10 days | 2013-04-16 08:00 | 2013-04-29 17:00 | M4/WG
WED 2013 DEWi UAT | 5 days | 2013-04-30 08:00 | 2013-05-06 17:00 | M4/WG
WED 2013 DEWi rework | 3 days | 2013-05-07 08:00 | 2013-05-09 17:00 | M4/WG
WED 2013 Release to test DEWi site | 1 day | 2013-05-10 08:00 | 2013-05-10 17:00 | M4/WG
WED 2013 DEWi UAT on test site | 2 days | 2013-05-13 08:00 | 2013-05-14 17:00 | M4/WG
WED 2013 Release to live DEWi site | 1 day | 2013-05-15 08:00 | 2013-05-15 17:00 | M4/WG
Review and update the ULN collection, also taking account of CTF changes | 1 day | 2013-04-16 08:00 | 2013-04-16 17:00 | WG
January PLASC & EOTAS 2014 xslt and DEWi development | 188 days | 2013-04-16 08:00 | 2014-01-02 17:00 | M4/WG
Jan & EOTAS 2014 xslt & DEWi development | 25 days | 2013-04-16 08:00 | 2013-05-20 17:00 | M4/WG
Jan & EOTAS 2014 xslt UAT | 9 days | 2013-05-21 08:00 | 2013-05-31 17:00 | M4/WG
Jan & EOTAS 2014 xslt draft fileset release | 1 day | 2013-06-04 08:00 | 2013-06-04 17:00 | M4/WG
Jan & EOTAS 2014 DEWi UAT | 8 days | 2013-06-03 08:00 | 2013-06-12 17:00 | M4/WG
Jan & EOTAS 2014 xslt supplier review period | 11 days | 2013-06-05 08:00 | 2013-06-19 17:00 | M4/WG
Jan & EOTAS 2014 xslt rework | 3 days | 2013-06-20 08:00 | 2013-06-24 17:00 | M4/WG
Jan & EOTAS 2014 xslt rework UAT | 2 days | 2013-06-25 08:00 | 2013-06-26 17:00 | M4/WG
Jan & EOTAS 2014 DEWi rework | 3 days | 2013-06-25 08:00 | 2013-06-27 17:00 | M4/WG
Jan & EOTAS 2014 xslt final fileset release | 1 day | 2013-06-27 08:00 | 2013-06-27 17:00 | M4/WG
Jan & EOTAS 2014 Release to test DEWi site | 1 day | 2013-06-27 08:00 | 2013-06-27 17:00 | M4/WG
Jan & EOTAS 2014 DEWi UAT on test site | 3 days | 2013-06-28 08:00 | 2013-07-02 17:00 | M4/WG
Jan & EOTAS 2014 Release to supplier test DEWi site | 1 day | 2013-07-03 08:00 | 2013-07-03 17:00 | M4/WG
Jan & EOTAS 2014 Release to live DEWi site | 1 day | 2014-01-02 08:00 | 2014-01-02 17:00 | M4/WG
Attendance Secondary 2013 Guidance Notes Released | 1 day | 2013-04-25 08:00 | 2013-04-25 17:00 | WG
Develop NDC 2014 | 88 days | 2013-05-31 08:00 | 2013-10-01 17:00 | WG
Specification | 18 days | 2013-05-31 08:00 | 2013-06-25 17:00 | WG
Draft specification release | 1 day | 2013-05-31 08:00 | 2013-05-31 17:00 | WG
Supplier review period | 16 days | 2013-06-03 08:00 | 2013-06-24 17:00 | Suppliers
Version 1 specification release | 1 day | 2013-06-25 08:00 | 2013-06-25 17:00 | WG
xslt development | 19 days | 2013-09-03 08:00 | 2013-09-27 17:00 | WG
Draft fileset release | 1 day | 2013-09-03 08:00 | 2013-09-03 17:00 | WG
Supplier review period | 11 days | 2013-09-04 08:00 | 2013-09-18 17:00 | Suppliers
Final fileset release | 7 days | 2013-09-19 08:00 | 2013-09-27 17:00 | WG
DEWi developments | 1 day | 2013-10-01 08:00 | 2013-10-01 17:00 | M4/WG
Release to supplier test DEWi sites for Attendance & NDC 2014 | 1 day | 2013-10-01 08:00 | 2013-10-01 17:00 | M4/WG
Summer SDF meeting | 17 days | 2013-06-07 08:00 | 2013-07-01 17:00 | Suppliers
Software Development Forum meeting | 1 day | 2013-06-07 08:00 | 2013-06-07 17:00 | Suppliers/WG
Spec review period | 16 days | 2013-06-10 08:00 | 2013-07-01 17:00 | Suppliers
Attendance Primary 2013 Guidance Notes Released | 1 day | 2013-06-28 08:00 | 2013-06-28 17:00 | WG
Summer Attendance & NDC 2014 xslt and DEWi development | 199 days | 2013-07-30 08:00 | 2014-05-02 17:00 | M4/WG
Summer 2014 xslt and DEWi development | 20 days | 2013-07-30 08:00 | 2013-08-26 17:00 | M4/WG
Summer 2014 xslt UAT | 5 days | 2013-08-27 08:00 | 2013-09-02 17:00 | M4/WG
Summer 2014 xslt draft fileset release | 1 day | 2013-09-03 08:00 | 2013-09-03 17:00 | M4/WG
Summer 2014 DEWi UAT | 5 days | 2013-09-03 08:00 | 2013-09-09 17:00 | M4/WG
Summer 2014 xslt supplier review period | 11 days | 2013-09-04 08:00 | 2013-09-18 17:00 | M4/WG
Summer 2014 xslt rework | 4 days | 2013-09-19 08:00 | 2013-09-24 17:00 | M4/WG
Summer 2014 DEWi rework | 5 days | 2013-09-19 08:00 | 2013-09-25 17:00 | M4/WG
Summer 2014 xslt rework UAT | 2 days | 2013-09-25 08:00 | 2013-09-26 17:00 | M4/WG
Summer 2014 Release to test DEWi site for NDC & Attendance collections 2013 | 1 day | 2013-09-26 08:00 | 2013-09-26 17:00 | M4/WG
Summer 2014 xslt final fileset release | 1 day | 2013-09-27 08:00 | 2013-09-27 17:00 | M4/WG
Summer 2014 DEWi UAT on test site | 3 days | 2013-09-30 08:00 | 2013-10-02 17:00 | M4/WG
Summer 2014 Release to supplier test DEWi site for NDC & Attendance collections 2013 | 1 day | 2013-10-03 08:00 | 2013-10-03 17:00 | M4/WG
Summer 2014 Release to live DEWi site for NDC & Attendance collections 2013 | 1 day | 2014-05-02 08:00 | 2014-05-02 17:00 | M4/WG
Post-16 PLASC 2013 Guidance Notes Released | 1 day | 2013-08-23 08:00 | 2013-08-23 17:00 | WG
Data removal - PLASC 2013 data | 1 day | 2013-08-23 08:00 | 2013-08-23 17:00 | WG
Fixed reports for NDC 2013 | 21 days | 2013-08-27 08:00 | 2013-09-24 17:00 | WG
DEWI user audit | 20 days | 2013-09-03 08:00 | 2013-09-30 17:00 | WG
s2s user audit | 20 days | 2013-09-03 08:00 | 2013-09-30 17:00 | WG
Data removal - NDC 2013 data | 1 day | 2013-09-25 08:00 | 2013-09-25 17:00 | WG
Develop Post-16 September PLASC 2014 | 136 days | 2013-10-04 08:00 | 2014-04-11 17:00 | WG
Specification | 21 days | 2013-10-04 08:00 | 2013-11-01 17:00 | WG
Draft specification release | 1 day | 2013-10-04 08:00 | 2013-10-04 17:00 | WG
Supplier review period | 16 days | 2013-10-07 08:00 | 2013-10-28 17:00 | Suppliers
Version 1 specification release | 1 day | 2013-11-01 08:00 | 2013-11-01 17:00 | WG
xslt development | 103 days | 2013-11-20 08:00 | 2014-04-11 17:00 | WG
Draft fileset release | 1 day | 2013-11-20 08:00 | 2013-11-20 17:00 | WG
Supplier review period | 11 days | 2013-11-21 08:00 | 2013-12-05 17:00 | Suppliers
Final fileset release | 1 day | 2013-12-13 08:00 | 2013-12-13 17:00 | WG
Update of fileset release with 14/15 look-ups | 1 day | 2014-04-11 08:00 | 2014-04-11 17:00 | WG
DEWi developments | 81 days | 2013-12-13 08:00 | 2014-04-04 17:00 | M4/WG
Release to supplier test DEWi sites for Post-16 September PLASC 2014 | 1 day | 2013-12-13 08:00 | 2013-12-13 17:00 | M4/WG
Release update with look-ups to supplier test DEWi site Post-16 September PLASC 2014 | 1 day | 2014-04-04 08:00 | 2014-04-04 17:00 | M4/WG
Autumn SDF meetings | 21 days | 2013-10-09 08:00 | 2013-11-06 17:00 | Suppliers
Software Development Forum meeting | 1 day | 2013-10-09 08:00 | 2013-10-09 17:00 | Suppliers/WG
Spec review period | 16 days | 2013-10-10 08:00 | 2013-10-31 17:00 | Suppliers
Software Development Forum meeting | 1 day | 2013-11-06 08:00 | 2013-11-06 17:00 | Suppliers/WG
Data removal - Attendance 2013 | 1 day | 2013-10-25 08:00 | 2013-10-25 17:00 | WG
Post-16 Sept 2014 xslt and DEWi development | 115 days | 2013-11-01 08:00 | 2014-04-10 17:00 | M4/WG
Sept 2014 xslt and DEWi development | 10 days | 2013-11-01 08:00 | 2013-11-14 17:00 | M4/WG
Sept 2014 xslt UAT | 3 days | 2013-11-15 08:00 | 2013-11-19 17:00 | M4/WG
Sept 2014 xslt draft fileset release | 1 day | 2013-11-20 08:00 | 2013-11-20 17:00 | M4/WG
September 2014 DEWi UAT | 3 days | 2013-11-20 08:00 | 2013-11-22 17:00 | M4/WG
Sept 2014 xslt supplier review period | 11 days | 2013-11-21 08:00 | 2013-12-05 17:00 | M4/WG
Sept 2014 xslt rework | 3 days | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-10 17:00 | M4/WG
September 2014 DEWi rework | 5 days | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-12 17:00 | M4/WG
Sept 2014 xslt rework UAT | 2 days | 2013-12-11 08:00 | 2013-12-12 17:00 | M4/WG
September 2014 Release to test DEWi site | 1 day | 2013-12-13 08:00 | 2013-12-13 17:00 | M4/WG
Sept 2014 xslt final fileset release | 1 day | 2013-12-13 08:00 | 2013-12-13 17:00 | M4/WG
September 2014 DEWi UAT on test site | 3 days | 2013-12-16 08:00 | 2013-12-18 17:00 | M4/WG
September 2014 Release to supplier test DEWi site | 1 day | 2013-12-19 08:00 | 2013-12-19 17:00 | M4/WG
Sept 2014 xslt and DEWi inclusion of 14/15 look-ups | 4 days | 2014-04-01 08:00 | 2014-04-04 17:00 | M4/WG
Sept 2014 xslt and DEWi UAT on 14/15 look-ups update | 3 days | 2014-04-07 08:00 | 2014-04-09 17:00 | M4/WG
Sept 2014 xslt update release | 1 day | 2014-04-10 08:00 | 2014-04-10 17:00 | M4/WG
September 2014 Release to live DEWi site | 1 day | 2014-04-10 08:00 | 2014-04-10 17:00 | M4/WG
CTF14 consultation | 21 days | 2013-12-03 08:00 | 2013-12-31 17:00 | WG
Jan PLASC & EOTAS 2014 Guidance Notes Released | 1 day | 2013-12-10 08:00 | 2013-12-10 17:00 | WG
Data Demons Released | 1 day | 2013-12-10 08:00 | 2013-12-10 17:00 | WG
Data removal - Post-16 September PLASC 2013 data | 1 day | 2014-01-24 08:00 | 2014-01-24 17:00 | WG
CTF14 draft release to suppliers | 20 days | 2014-01-31 08:00 | 2014-02-27 17:00 | WG